## Sheet1
รายงานผลการดำเนินงาน
รอบ 6 เดือน
ประจำปีงบประมาณ 2568
(ระหว่างเดือน ตุลาคม 2567 31 มีนาคม 2568)
เทศบาลตำบลบ้านเดื่อ
อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย
ยุทธศาสตร์ ที่3 ด้านคุณภาพคนและสังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้
แผนงาน ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม อนุรักษ์ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | หมู่ที่ | หน่วยงานรับผิดชอบ | ระยะเวลาดำเนินดำเนินการ |  | งบประมาณ |  | ผลการดำเนินงาน |  |  | หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค
|  |  |  | ระยะเวลาตามแผนดำเนนงาน | ดำเนิการจริง | งบอนุมัติ | จ่ายจริง | แล้วเสร็จ | ระหว่างดำเนินการ | ไม่ได้ดำเนินการ
1 | โครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ระดับปฐมวัย (ภาคเรียนที่1) |  | กองการศึกษาฯ | ต.ต.67ก.ย.68 | 1968-10-31 | 150080 | 83043.73 | P | - | - | -
2 | โครงการจางอาหารกลางวัน ระดับปฐมวัย ภาคเรียนที่1 |  | กองการศึกษาฯ | ต.ต.67ก.ย.68 | 1968-10-31 | 626220 | 282814 | P | - | - | -
แบบรายงานติดตามความก้าวหน้าแผนดำเนินงาน/โครงการกิจกรรมตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2568
เทศบาลตำบลบ้านเดื่อ อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย
ยุทธศาสตร์ ที่7 ด้านการเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
แผนงาน การบริหารราชการ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดของประชาชน เพื่อเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจ อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจ
ที่ | โครงการ/กิจกรรม | หมู่ที่ | หน่วยงานรับผิดชอบ | ระยะเวลาดำเนินดำเนินการ |  | งบประมาณ |  | ผลการดำเนินงาน |  |  | หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค
|  |  |  | ระยะเวลาตามแผนดำเนนงาน | ดำเนินการจริง | งบอนุมัติ | จ่ายจริง | แล้วเสร็จ | ระหว่างดำเนินการ | ไม่ได้ดำเนินการ
1 | จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงประจำเดือน ต.ค.67 |  | สำนักปลัด | ต.ค.67-ก.ย.68 | 1. ต.ค.67 | 600000 | 67575 | P | - | - | -
2 | จัดซื้อน้ำดื่มบริการประชาชน ประจำเดือน ต.ค.65 |  | สำนักปลัด | ต.ค.67-ก.ย.68 | 1. ต.ค.67 | 30000 | 544 | P | - | - | -
3 | จ้างเหมาบริการกำจัดขยะ(บ่อขยะ) |  | สำนักปลัด | ต.ค.67-ก.ย.68 | 1. ต.ค.67 | 820000 | 37450 | P | - | - | -
4 | จ้างเหมาเครื้องถ่ายเอกสาร |  | สำนักปลัด | ต.ค.67-ก.ย.68 | 1. ต.ค.67 | 820000 | 3000 | P | - | - | -
5 | จ้างเช่าพื้นที่เว็ปไซต์ |  | สำนักปลัด | ต.ค.67-ก.ย.68 | 1. ต.ค.67 | 820000 | 7500 | P | - | - | -
6 | จ้างเหมาระบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ |  | สำนักปลัด | ต.ค.67-ก.ย.68 | 1. ต.ค.67 | 820000 | 6955 | P | - | - | -
7 | จ้างเหมาซ่อมบำรุงรถยนต์กู้ชีพกู้ภัย ทะเบียน กจ 5379 นค |  | สำนักปลัด | ต.ค.67-ก.ย.68 | 4.ต.ค.67- | 190000 | 8503.29 | P | - | - | -
8 | จ้างเหมาซ่อมบำรุงรถยนต์บรรทุกขยะทะเบียน 81-3906 นค |  | สำนักปลัด | ต.ค.67-ก.ย.68 | 7.ต.ค.67- | 190000 | 2690 | P | - | - | -
9 | จ้างเหมาซ่อมบำรุงรถยนต์บรรทุกขยะทะเบียน 81-3935 นค |  | สำนักปลัด | ต.ค.67-ก.ย.68 | 8ต.ค.67- | 190000 | 45200 | P | - | - | -
10 | จ้างเหมาซ่อมบำรุงรถยนต์ทะเบียน กง 9837 นค |  | สำนักปลัด | ต.ค.67-ก.ย.68 | 24.ต.ค.67- | 190000 | 4080 | P | - | - | -
11 | จ้างเหมาซ่อมบำรุงรถยนต์ทะเบียน บต 3549 นค |  | สำนักปลัด | ต.ค.67-ก.ย.68 | 24.ต.ค.67- | 190000 | 13680 | P | - | - | -
12 | จ้างเหมาซ่อมบำรุงรถยนต์บรรทุกขยะทะเบียน 81-7329 นค |  | สำนักปลัด | ต.ค.67-ก.ย.68 | 27.ต.ค.67- | 190000 | 2200 | P | - | - | -
13 | จ้างเหมาซ่อมบำรุงรถยนต์บรรทุกขยะทะเบียน 81-3935 นค |  | สำนักปลัด | ต.ค.67-ก.ย.68 | 27.ต.ค.67- | 190000 | 9580 | P | - | - | -
ยุทธศาสตร์ ที่7 ด้านการเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
แผนงาน การบริหารราชการ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดของประชาชน เพื่อเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจ อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจ
ที่ | โครงการ/กิจกรรม | หมู่ที่ | หน่วยงานรับผิดชอบ | ระยะเวลาดำเนินดำเนินการ |  | งบประมาณ |  | ผลการดำเนินงาน |  |  | หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค
|  |  |  | ระยะเวลาตามแผนดำเนนงาน | ดำเนินการจริง | งบอนุมัติ | จ่ายจริง | แล้วเสร็จ | ระหว่างดำเนินการ | ไม่ได้ดำเนินการ
14 | จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงประจำเดือน พ.ย.67 |  | สำนักปลัด | ต.ค.67-ก.ย.68 | 1. พ.ย.67 | 600000 | 77575 | P | - | - | -
15 | จัดซื้อน้ำดื่มบริการประชาชน ประจำเดือน พ.ย.67 |  | สำนักปลัด | ต.ค.67-ก.ย.68 | 1. พ.ย.67 | 30000 | 434 | P | - | - | -
16 | จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ |  | สำนักปลัด | ต.ค.67-ก.ย.68 | 6. พ.ย.67 | 190000 | 6520 | P | - | - | -
17 | เปลี่ยนน้ำมันเครื่องรถยนต์ ทะเบียน กง 9837 นค |  | สำนักปลัด | ต.ค.67-ก.ย.68 | 6. พ.ย.67 | 190000 | 4290 | P | - | - | -
18 | จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงประจำเดือน ธ.ค.67 |  | สำนักปลัด | ต.ค.67-ก.ย.68 | 2. ธ.ค.67 | 600000 | 73500 | P | - | - | -
19 | จัดซื้อน้ำดื่มบริการประชาชน ประจำเดือน ธ.ค.67 |  | สำนักปลัด | ต.ค.67-ก.ย.68 | 2. ธ.ค.67 | 30000 | 350 | P | - | - | -
20 | จ้างเหมาซ่อมบำรุงรถยนต์ ทะเบียน กง 9837 นค |  | สำนักปลัด | ต.ค.67-ก.ย.68 | 17.ต.ค.67- | 190000 | 4350 | P | - | - | -
21 | จ้างเหมาซ่อมบำรุงรถยนต์บรรทุกขยะ ทะเบียน 81-3935 นค |  | สำนักปลัด | ต.ค.67-ก.ย.68 | 18.ธ.ค.67- | 190000 | 10810 | P | - | - | -
22 | จัดจ้างทำป้าย(ลดอุบัติเหตุบนท้องถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2568) |  | สำนักปลัด | ต.ค.67-ก.ย.68 | 25.ธ.ค.67- | 820000 | 360 | P | - | - | -
23 | จ้างเหมาซ่อมบำรุงรถยนต์กู้ชีพกู้ภัย ทะเบียน กจ 5379 นค |  | สำนักปลัด | ต.ค.67-ก.ย.68 | 26.ธ.ค.67- | 200000 | 1786.9 | P | - | - | -
ยุทธศาสตร์ ที่7 ด้านการเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
แผนงาน การบริหารราชการ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดของประชาชน เพื่อเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจ อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจ
ที่ | โครงการ/กิจกรรม | หมู่ที่ | หน่วยงานรับผิดชอบ | ระยะเวลาดำเนินดำเนินการ |  | งบประมาณ |  | ผลการดำเนินงาน |  |  | หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค
|  |  |  | ระยะเวลาตามแผนดำเนนงาน | ดำเนินการจริง | งบอนุมัติ | จ่ายจริง | แล้วเสร็จ | ระหว่างดำเนินการ | ไม่ได้ดำเนินการ
27 | จัดซื้อน้ำดื่มบริการประชาชน ประจำเดือน ม.ค.68 |  | สำนักปลัด | ต.ค.67-ก.ย.68 | 2. ม.ค.68 | 30000 | 250 | P | - | - | -
25 | จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงประจำเดือน ม.ค.68 |  | สำนักปลัด | ต.ค.67-ก.ย.68 | 2. ม.ค.68 | 600000 | 90400 | P | - | - | -
26 | จ้างเหมาซ่อมบำรุงรถยนต์บรรทุกขยะ ทะเบียน 81-7329 นค |  | สำนักปลัด | ต.ค.67-ก.ย.68 | 7. ม.ค.68 | 190000 | 3665 | P | - | - | -
27 | จ้างเหมาซ่อมบำรุงรถยนต์บรรทุกขยะ ทะเบียน 81-3935 นค |  | สำนักปลัด | ต.ค.67-ก.ย.68 | 7. ม.ค.68 | 190000 | 3330 | P | - | - | -
28 | จัดจ้างเหมาเวทีพร้อมเครื่องเสียง โครงการวันเด็กแห่งชาติ |  | กองการศึกษาฯ | 1968-01-01 | 11.ม.ค.68 | 100000 | 18000 | P | - | - | -
29 | จัดจ้างเหมาเต๊นท์ โต๊ะ เก้าอี้ โครงการวันเด็กแห่งชาติ |  | กองการศึกษาฯ | 1968-01-01 | 11.ม.ค.68 | 100000 | 12000 | P | - | - | -
30 | จัดจ้างเหมาเครื่องพัฒนาทางดานร่างกาย โครงการวันเด็กแห่งชาติ |  | กองการศึกษาฯ | 1968-01-01 | 11.ม.ค.68 | 100000 | 15000 | P | - | - | -
31 | จัดจ้างทำป้ายโครงการวันเด็กแห่งชาติ ขนาด 6x8 เมตร |  | กองการศึกษาฯ | 1968-01-01 | 11.ม.ค.68 | 100000 | 6480 | P | - | - | -
32 | จัดซื้อวัสดุงานสำนักงาน |  | สำนักปลัด | ต.ค.67-ก.ย.68 | 14. ม.ค.68 | 50000 | 1000 | P | - | - | -
33 | จัดจ้างถ่ายเอกสารการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล |  | สำนักปลัด | ต.ค.67-ก.ย.68 | 22. ม.ค.68 | 820000 | 4464 | P | - | - | -
34 | ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการซ่อมแซมบ้านผู้สูงอายุ หมู่ที่4ต.บ้านเดื่อ |  | สำนักปลัด | ต.ค.67-ก.ย.68 | 28. ม.ค.68 | 80000 | 80000 | P | - | - | -
35 | จัดจ้างถ่ายเอกสารการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเพิ่มเติม |  | สำนักปลัด | ต.ค.67-ก.ย.68 | 14. ม.ค.68 | 200000 | 4380 | P | - | - | -
36 | จัดซื้อถ้วยรางวัลและวัสดุอุปกรณ์(เกษตรแฟร์) |  | สำนักปลัด | ต.ค.67-ก.ย.68 | 28.ม.ค.68- | 200000 | 11946 | P | - | - | -
37 | จัดจ้างเหมาเช่าเต็นท์ ขนาด4x12 เมตร(ติดตั้งพร้อมรื้อถอน)และเก้าอี้พลาสติก(งานเกษตรแฟร์) |  | สำนักปลัด | ต.ค.67-ก.ย.68 | 28.ม.ค.68- | 200000 | 21250 | P | - | - | -
38 | จัดจ้างเหมาเวที่(งานเกษตรแฟร์) |  | สำนักปลัด | ต.ค.67-ก.ย.68 | 28.ม.ค.68- | 200000 | 10000 | P | - | - | -
ยุทธศาสตร์ ที่7 ด้านการเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
แผนงาน การบริหารราชการ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดของประชาชน เพื่อเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจ อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจ
ที่ | โครงการ/กิจกรรม | หมู่ที่ | หน่วยงานรับผิดชอบ | ระยะเวลาดำเนินดำเนินการ |  | งบประมาณ |  | ผลการดำเนินงาน |  |  | หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค
|  |  |  | ระยะเวลาตามแผนดำเนนงาน | ดำเนินการจริง | งบอนุมัติ | จ่ายจริง | แล้วเสร็จ | ระหว่างดำเนินการ | ไม่ได้ดำเนินการ
39 | จัดจ้างเหมาไฟประดับบริเวณงานพร้อมติดตั้งและรื้อถอน(งานเกษตรแฟร์) |  | สำนักปลัด | ต.ค.67-ก.ย.68 | 28.ม.ค.68- | 200000 | 20000 | P | - | - | -
40 | จัดจ้างเหมาเครื่องเสียง(งานเกษตรแฟร์) |  | สำนักปลัด | ต.ค.67-ก.ย.68 | 28.ม.ค.68- | 200000 | 40000 | P | - | - | -
41 | จัดจ้างทำป้ายโครงการเกษตรแฟร์ขนาด 5x12 เมตร |  | สำนักปลัด | ต.ค.67-ก.ย.68 | 28.ม.ค.68- | 200000 | 7200 | P | - | - | -
41 | จัดจ้างทำป้ายโครงการเกษตรแฟร์ขนาด4.2x4.5 เมตร 3ป้าย |  | สำนักปลัด | ต.ค.67-ก.ย.68 | 28.ม.ค.68- | 200000 | 6804 | P | - | - | -
42 | จัดซื้อน้ำดื่มบริการประชาชน ประจำเดือน ก.พ.68 |  | สำนักปลัด | ต.ค.67-ก.ย.68 | 3. ก.พ.68 | 30000 | 370 | P | - | - | -
43 | จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงประจำเดือน ก.พ.68 |  | สำนักปลัด | ต.ค.67-ก.ย.68 | 3. ก.พ.68 | 600000 | 68575 | P | - | - | -
44 | จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ |  | สำนักปลัด | ต.ค.67-ก.ย.68 | 3. ก.พ.68 | 2700 | 2700 | P | - | - | -
45 | จัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่1 บ้านหมากก่อง |  | กองข่าง | ม.ค68- ก.ย.68 | 5. ก.พ.68 | 100000 | 100000 | - | P | - | -
46 | จัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่5 บ้านพวกใต้ |  | กองข่าง | ม.ค68- ก.ย.68 | 5. ก.พ.68 | 100000 | 100000 | - | P | - | -
47 | จัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่9 บ้านพวกเหนือ |  | กองข่าง | ม.ค68- ก.ย.68 | 5. ก.พ.68 | 100000 | 100000 | - | P | - | -
ยุทธศาสตร์ ที่7 ด้านการเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
แผนงาน การบริหารราชการ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดของประชาชน เพื่อเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจ อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจ
ที่ | โครงการ/กิจกรรม | หมู่ที่ | หน่วยงานรับผิดชอบ | ระยะเวลาดำเนินดำเนินการ |  | งบประมาณ |  | ผลการดำเนินงาน |  |  | หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค
|  |  |  | ระยะเวลาตามแผนดำเนนงาน | ดำเนินการจริง | งบอนุมัติ | จ่ายจริง | แล้วเสร็จ | ระหว่างดำเนินการ | ไม่ได้ดำเนินการ
48 | จัดซื้อชุดปฐมพยาบาล |  | สำนักปลัด | ต.ค.67-ก.ย.68 | 6. ก.พ.68 | 30000 | 30000 | P | - | - | -
49 | จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(โต๊ะคอมฯ) |  | สำนักปลัด | ต.ค.67-ก.ย.68 | 14. ก.พ.68 | 2700 | 2700 | P | - | - | -
50 | จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงประจำเดือน มี.ค.68 |  | สำนักปลัด | ต.ค.67-ก.ย.68 | 3. มี.ค.68 | 600000 | 77575 | P | - | - | -
51 | จัดซื้อน้ำดื่มบริการประชาชน ประจำเดือน มี.ค.68 |  | สำนักปลัด | ต.ค.67-ก.ย.68 | 3. มี.ค.68 | 30000 | 1400 | P | - | - | -
52 | จัดจ้างทำตรายาง |  | สำนักปลัด | ต.ค.67-ก.ย.68 | 6. มี.ค.68 | 820000 | 3360 | P | - | - | -
53 | จ้างเหมาซ่อมบำรุงรถยนต์บรรทุกน้ำเอนกประสงค์ ทะเบียน 80-3906 นค |  | สำนักปลัด | ต.ค.65-ก.ย.66 | 6.มี.ค.68 | 190000 | 3000 | P | - | - | -
54 | จัดซื้อวัสดุงานจราจร(งานป้องกัน) |  | สำนักปลัด | ต.ค.67-ก.ย.68 | 11. มี.ค.68 | 50000 | 1950 |  | - | - | -
55 | จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว |  | สำนักปลัด | ต.ค.67-ก.ย.68 | 11. มี.ค.68 | 40000 | 7952 | P | - | - | -
56 | จัดซื้อจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ |  | สำนักปลัด | ต.ค.67-ก.ย.68 | 11. มี.ค.68 | 190000 | 2200 | P | - | - | -
57 | จัดซื้อจ้างซ่อมกล้องวงจรปิด(CCTV) |  | สำนักปลัด | ต.ค.67-ก.ย.68 | 11. มี.ค.68 | 190000 | 6000 | P | - | - | -
58 | จัดจ้างเปลี่ยนยางรถยนต์รถกู้ชีพ ทะเบียน กจ 5379 นค |  | สำนักปลัด | ต.ค.67-ก.ย.68 | 12. มี.ค.68 | 190000 | 13600 | P | - | - | -
59 | จ้างเหมาซ่อมบำรุงรถยนต์บรรทุกขยะ ทะเบียน 81-3935 นค |  | สำนักปลัด | ต.ค.67-ก.ย.68 | 12. มี.ค.68 | 190000 | 4190 | P | - | - | -
ยุทธศาสตร์ ที่7 ด้านการเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
แผนงาน การบริหารราชการ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดของประชาชน เพื่อเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจ อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจ
ที่ | โครงการ/กิจกรรม | หมู่ที่ | หน่วยงานรับผิดชอบ | ระยะเวลาดำเนินดำเนินการ |  | งบประมาณ |  | ผลการดำเนินงาน |  |  | หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค
|  |  |  | ระยะเวลาตามแผนดำเนนงาน | ดำเนินการจริง | งบอนุมัติ | จ่ายจริง | แล้วเสร็จ | ระหว่างดำเนินการ | ไม่ได้ดำเนินการ
60 | จ้างเหมาซ่อมบำรุงรถยนต์บรรทุกขยะ ทะเบียน 81-3906 นค |  | สำนักปลัด | ต.ค.67-ก.ย.68 | 12. มี.ค.68 | 190000 | 3000 | P | - | - | -
61 | จัดจ้างทำป้ายโครงการประชุมประชาคมระดับตำบล |  | สำนักปลัด | ต.ค.67-ก.ย.68 | 20. มี.ค.68 | 20000 | 550 | P | - | - | -
62 | จัดจ้างเหมาถ่ายเอกสารประกอบการประชุมแผนพัฒนาระดับตำบล |  | สำนักปลัด | ต.ค.67-ก.ย.68 | 20. มี.ค.68 | 20000 | 1586 | P | - | - | -
63 | จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ประชุมประชาคมการจัดทำแผนพัฒนาระดับตำบล |  | สำนักปลัด | ต.ค.67-ก.ย.68 | 20. มี.ค.68 | 20000 | 3250 | P | - | - | -
64 | จัดจ้างทำอาหารว่างพร้อมเครื่อดื่มและอาหารกลางวัน งานโครงการประชุมประชาคมในการจัดทำแผนพัฒณาระดับตำบล |  | สำนักปลัด | ต.ค.67-ก.ย.68 | 21. มี.ค.68 | 20000 | 13440 | P | - | - | -
66 | จัดจ้างเหมาทำป้ายศูนย์ประสานงานและสถานที่รับสมัครเลือกตั้ง ปี 2568 |  | สำนักปลัด | ต.ค.67-ก.ย.68 | 25. มี.ค.68 | 820000 | 1200 | P | - | - | -
67 | จัดจ้างทำป้ายจิตอาสาเราทำดีด้วยหัวใจเทศบาลตำบลบ้านเดื่อ |  | สำนักปลัด | ต.ค.67-ก.ย.68 | 31. มี.ค.68 | 820000 | 360 | P | - | - | -
บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ สำนักปลัดเทศบาลตำบลบ้านเดื่อ อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย
ที่…นค. .53201/.........................วันที่.....31....... เดือน........มีนาคม....... พ.ศ.....2568.......................................
ส่วนราชการ ...สำนักปลัดเทศบาลตำบลบ้านเดื่อ อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย.................................................. | [5 empty] | ......................
เรื่อง...รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประปีงบประมาณ 2568 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2567ถึง31มีนาคม 2568 )
เรียน นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเดื่อ
ด้วย งานวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักปลัดเทศบาลตำบลบ้านเดื่อ ได้ดำเนินการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี2568
รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2567 - 31 มีนาคม 2568)รายละเอียดตามที่แนบมาพร้อมนี้
เรียนมาเพื่อโปรดทราบ | จึงเรียนมาเพื่อดปรดพิจารณา
จ่าเอก
| (นางสาวณัฐชณานันท์ ญาติคำ |  |  |  |  | นิพนธ์ วงพงคำ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ | [5 empty] | หัวหน้าสำนักปลัด
| (ลงชื่อ) |  |  |  |  | (ลงชื่อ)
| (นายธีรวัฒน์ กว้างขวาง) |  |  |  |  | (นายธีรวัฒน์ กว้างขวาง)
| ปลัดเทศบาลตำบลบ้านเดื่อ |  |  |  |  | ปลัดเทศบาลตำบลบ้านเดื่อ ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเดื่อ