## Sheet1
2. รายงานโครงการที่อนุมัติงบประมาฯและดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ที่ | โครงการ | ผลการดำเนินงาน |  |  | งบประมาณ |  |  | สิ้นสุดโครงการ |  | หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ | หมายเหตุ
|  | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | งบประมาณ ที่ได้รับ | งบประมาณ ที่เบิกจ่าย | งบประมาณ คงเหลือ | เริ่มต้น โครงการ | สิ้นสุด โครงการ
ยุทธศษสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1 | โครงการก่อสร้างโครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 1 บ้านหมากก่อง (ภายในหมู่บ้าน) | √ |  |  | 100000 | 100000 | 0 | 9 พ.ย 67 | 31 ม.ค 67 | กองช่าง
2 | โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านเดื่อเหนือ | √ |  |  | 100000 | 100000 | 0 | 9 พ.ย 67 | 31 ม.ค 67 | กองช่าง
3 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่3 บ้านเสริมสุข (ซอย19) | √ |  |  | 100000 | 100000 | 0 | 14 ธ.ค 66 | 2 เม.ย 67 | กองช่าง
4 | โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านหัวหาดใต้ | √ |  |  | 100000 | 100000 | 0 | ม.ค 67 | 30 ก.ย 67 | กองช่าง
ที่ | โครงการ | ผลการดำเนินงาน |  |  | งบประมาณ |  |  | สิ้นสุดโครงการ |  | หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ | หมายเหตุ
|  | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | งบประมาณ ที่ได้รับ | งบประมาณ ที่เบิกจ่าย | งบประมาณ คงเหลือ | เริ่มต้น โครงการ | สิ้นสุด โครงการ
ยุทธศษสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
5 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านพวกใต้ (ซอยข้างโรงน้ำแข็งหนองยาง) | √ |  |  | 100000 | 99000 | 1000 | 9 พ.ย 67 | 31 ม.ค 67 | กองช่าง
6 | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก.พร้อมฝาปิดคอนกรีต หมู่ที่ 6 บ้านปากสวย (ถนนคู่ขนานใต้สะพานปากสวย) | √ |  |  | 119000 | 119000 | 0 | 12 ม.ค 67 | 5 เม.ย 67 | กองช่าง
7 | โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านหัวหาดเหนือ | √ |  |  | 100000 | 100000 | 0 | ม.ค 67 | 30 ก.ย 67 | กองช่าง
8 | โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านเดื่อใต้ | √ |  |  | 100000 | 100000 | 0 | 14 ธ.ค 66 | 2 เม.ย 67 | กองช่าง
9 | โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (เส้นหน้าโรงเรียนชุมชนบ้านพวก) หมู่ที่ 9 บ้านพวกเหนือ | √ |  |  | 100000 | 99000 | 1000 | 21 ธ.ค 66 | 12 ก.พ 67 | กองช่าง
ที่ | โครงการ | ผลการดำเนินงาน |  |  | งบประมาณ |  |  | สิ้นสุดโครงการ |  | หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ | หมายเหตุ
|  | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | งบประมาณ ที่ได้รับ | งบประมาณ ที่เบิกจ่าย | งบประมาณ คงเหลือ | เริ่มต้น โครงการ | สิ้นสุด โครงการ
ยุทธศษสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
10 | โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงสูง หมู่ที่10 บ้านหาดศรีทอง(ถนนลาดยางหาดศรีทองไปนาตาล) | √ |  |  | 100000 | 100000 | 1200 | 12 ม.ค 67 | 5 มี.ค 67 | กองช่าง
11 | ก่อสร้างร่องระบายน้ำ หมู่ 11 | √ |  |  | 100000 | 98800 | 1200 | 12 ม.ค 67 | 5 มี.ค 67 | กองช่าง
12 | โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยวัดศิริวาลุกาลัย) หมู่ที่ 12 บ้านหาดเจริญ | √ |  |  | 100000 | 100000 | 0 | 12 ธ.ค 66 | 26 ธ.ค 66 | กองช่าง
13 | โครงการขยายท่อส่งน้ำเพื่อการเกษตร ระบบท่อ (ข้างคลองส่งน้ำ) หมู่ที่ 13 บ้านเดื่ออุดม | √ |  |  | 100000 | 100000 | 0 | 14 ธ.ค 66 | 26 ธ.ค 66 | กองช่าง
14 | โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 14 บ้านทุ่งสว่าง | √ |  |  | 100000 | 99800 | 200 | 9 พ.ย 67 | 31 ม.ค 67 | กองช่าง
15 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 15 บ้านเดื่อเจริญ (ถนนเรียบริมโขง) | √ |  |  | 100000 | 98400 | 600 | 9 พ.ย 67 | 31 ม.ค 67 | กองช่าง
16 | โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิดคอนกรีต หมู่ที่16 บ้านท่าสำราญ ซอย 47 | √ |  |  | 100000 | 97800 | 2200 | 12 ม.ค 67 | 5 มี.ค 67 | กองช่าง
ที่ | โครงการ | ผลการดำเนินงาน |  |  | งบประมาณ |  |  | สิ้นสุดโครงการ |  | หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ | หมายเหตุ
|  | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | งบประมาณ ที่ได้รับ | งบประมาณ ที่เบิกจ่าย | งบประมาณ คงเหลือ | เริ่มต้น โครงการ | สิ้นสุด โครงการ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาด้านเศรษฐกิจ
17 | โครงการฝึกอบรมกลุ่มอาชีพ | √ |  |  | 30000 | 30000 | 0 | 1967-08-20 | 1967-08-22 | สำนักปลัด
18 | โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องฯ |  | √ |  | 30000 | 10000 | 10000 | _ | _ | สำนักปลัด
19 | โครงการบ้านเดื่อเกษตรแฟร์ | √ |  |  | 30000 | 10000 | _ | 1967-02-12 | 17 ก.พ 67 | สำนักปลัด
ที่ | โครงการ | ผลการดำเนินงาน |  |  | งบประมาณ |  |  | สิ้นสุดโครงการ |  | หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ | หมายเหตุ
|  | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | งบประมาณ ที่ได้รับ | งบประมาณ ที่เบิกจ่าย | งบประมาณ คงเหลือ | เริ่มต้น โครงการ | สิ้นสุด โครงการ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านคุณภาพคนและสังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้
20 | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา | √ |  |  | 324700 | 324,700- | 0 | 1 ต.ค 67 | 30 ก.ย 68 | กองการศึกษา
21 | โครงการค่าอาหารเสริม(นม) | √ |  |  | 1437384 | 1437384 | 0 | 1 ต.ค 67 | 30 ก.ย 68 | กองการศึกษา
ที่ | โครงการ | ผลการดำเนินงาน |  |  | งบประมาณ |  |  | สิ้นสุดโครงการ |  | หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ | หมายเหตุ
|  | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | งบประมาณ ที่ได้รับ | งบประมาณ ที่เบิกจ่าย | งบประมาณ คงเหลือ | เริ่มต้น โครงการ | สิ้นสุด โครงการ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านคุณภาพคนและสังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้
22 | โครงการอุดหนุนโรงเรียน(สพฐ) | √ |  |  | 2525000 | 2525000 | 0 | 1 ต.ค 67 | 30 ก.ย 68 | กองการศึกษา
23 | โครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน ศพด.ก่อนวัยเรียน | √ |  |  | 882000 | 882000 | 0 | 1 ต.ค 67 | 30 ก.ย 68 | กองการศึกษา
24 | โครงการเบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์ | √ |  |  | 72000 | 72000 | 0 | 1 ต.ค 67 | 30 ก.ย 68 | สำนักปลัด
25 | โครงการเบี้ยยังชีพผู้พิการ | √ |  |  | 2186400 | 2186400 | 0 | 1 ต.ค 67 | 30 ก.ย 68 | สำนักปลัด
26 | โครงการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | √ |  |  | 11000000 | 11000000 | 0 | 1 ต.ค 67 | 30 ก.ย 68 | สำนักปลัด
27 | โครงการฝึกอบรมอาชีพเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส | √ |  |  | 30000 | 30000 | 3000 | 1 ต.ค 67 | 30 ก.ย 68 | สำนักปลัด
ที่ | โครงการ | ผลการดำเนินงาน |  |  | งบประมาณ |  |  | สิ้นสุดโครงการ |  | หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ | หมายเหตุ
|  | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | งบประมาณ ที่ได้รับ | งบประมาณ ที่เบิกจ่าย | งบประมาณ คงเหลือ | เริ่มต้น โครงการ | สิ้นสุด โครงการ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านคุณภาพคนและสังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้
28 | โครงการส่งเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส ทต.บ้านเดื่อ | √ |  |  | 20000 | 20000 | 20000 | 1 ต.ค 67 | 30 ก.ย 68 | สำนักปลัด
29 | โครงการส่งเสริมความเข้มแข็งของบทบาทสตรี การยุติความรุนแรงในครอบครัว | √ |  |  | 10000 | 10000 | 0 | 1 ต.ค 67 | 30 ก.ย 68 | สำนักปลัด
30 | โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด |  |  |  | 100000 | 100000 | 0 | 6 มี.ค 67 | 13 มี.ค 67 | กองการศึกษา
31 | โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | √ |  |  | 30000 | 30000 |  | 8 ม.ค 67 | 15 ม.ค 68 | กองการศึกษา
32 | อุดหนุนให้ หมู่ 2,3,8,13และ15 โครงการประเพณีแข่งขันเรือยาว |  |  |  | 70000 | 70000 |  | 11 ม.ค 67 | 16 ต.ค 67 | กองการศึกษา
33 | อุดหนุนให้ หมู่ 5,9,11,และ16 โครงการประเพณีบุญบั้งไฟ |  |  |  | 70000 | 70000 |  | 5 มิ.ย 67 | 7 มิ.ถ 67 | กองการศึกษา
ที่ | โครงการ | ผลการดำเนินงาน |  |  | งบประมาณ |  |  | สิ้นสุดโครงการ |  | หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ | หมายเหตุ
|  | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | งบประมาณ ที่ได้รับ | งบประมาณ ที่เบิกจ่าย | งบประมาณ คงเหลือ | เริ่มต้น โครงการ | สิ้นสุด โครงการ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านคุณภาพคนและสังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้
34 | อุดหนุนให้ หมู่ 1 บ้านหมากก่อง โครงการประเพณีสงกรานต์ | √ |  |  | 70000 | 70000 |  | 9 เม.ย 67 | 11 เม.ย 67 | กองการศึกษา
35 | อุดหนุนให้ หมู่ 4,7,10, โครงการประเพณีแห่เทียนพรรษา | √ |  |  | 70000 | 70000 |  | 14 พ.ย 67 | 16 พ.ย 67 | กองการศึกษา
36 | โครงการจัดงานสืบสานประเพณีวันลอยกระทง | √ |  |  | 70000 | 70000 |  | 6 พ.ย 67 | 13 พ.ย 67 | กองการศึกษา
37 | จัดหาวัสดุกีฬา | √ |  |  | 50000 | 50000 |  | 12 ก.พ 67 | 19 ก.พ 67 | กองการศึกษา
38 | โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ | √ |  |  | 100000 | 100000 |  | 10 ม.ค 67 | 10 ม.ค 67 | กองการศึกษา
39 | อุดหนุนโรงเรียนชุมชนบ้านพวก ตามโครงการลูกเสือ | √ |  |  | 20000 | 20000 |  | 1 ธ.ค 67 | 15 ธ.ค 67 | กองการศึกษา
ที่ | โครงการ | ผลการดำเนินงาน |  |  | งบประมาณ |  |  | สิ้นสุดโครงการ |  | หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ | หมายเหตุ
|  | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | งบประมาณ ที่ได้รับ | งบประมาณ ที่เบิกจ่าย | งบประมาณ คงเหลือ | เริ่มต้น โครงการ | สิ้นสุด โครงการ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านคุณภาพคนและสังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้
40 | อุดหนุนโรงเรียนบ้านเดื่อใต้เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย ตามโครงการกีฬาสัมพันธ์ | √ |  |  | 20000 | 20000 | 0 | 1 ม.ค 67 | 15 ก.พ 67 | กองการศึกษา
41 | อุดหนุนโรงเรียนชุมชนบ้านหมากก่อง ตามโครงการวิชาภาษาไทย | √ |  |  | 20000 | 20000 | 0 | 1 มิถ 67 | 26 ม.ย 67 | กองการศึกษา
42 | อุดหนุนโรงเรียนหัวหาดวิทยา ตามโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม | √ |  |  | 20000 | 20000 | 0 | 1 มี.ค 67 | 30 มี.ค 67 | กองการศึกษา
ที่ | โครงการ | ผลการดำเนินงาน |  |  | งบประมาณ |  |  | สิ้นสุดโครงการ |  | หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ | หมายเหตุ
|  | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | งบประมาณ ที่ได้รับ | งบประมาณ ที่เบิกจ่าย | งบประมาณ คงเหลือ | เริ่มต้น โครงการ | สิ้นสุด โครงการ
ยุทธศาสตร์ ที่ 4 ด้านสาธารณสุข
44 | โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากพิษสุนัขบ้า ตามปณิธาน ศ.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ฯ |  |  |  | 40000 | 40000
45 | โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากพิษสุนัขบ้า ตามปณิธาน ศ.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ | √ |  |  | 3900 | 3900 | 0 | 24 พ.ค 67 | 30 พ.ค 67 | สำนักปลัด
46 | โครงการอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแผนแนวทางโครงการ พระราชดำริด้านสาธารณสุข | √ |  |  | 320000 | 320000 | 0 | 24 พ.ค 67 | 30 พ.ค 67 | สำนักปลัด
ที่ | โครงการ | ผลการดำเนินงาน |  |  | งบประมาณ |  |  | สิ้นสุดโครงการ |  | หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ | หมายเหตุ
|  | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | งบประมาณ ที่ได้รับ | งบประมาณ ที่เบิกจ่าย | งบประมาณ คงเหลือ | เริ่มต้น โครงการ | สิ้นสุด โครงการ
ยุทธศาสตร์ ที่ 5 ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคมและรักษาความสงบเรียบร้อย
47 | โครงการจ้างเหมาเติมน้ำยาดับเพลิง | √ |  |  | 50000 | 50000 | 0 | 29 ม.ย 67 | 30 ก.ย 67 | สำนักปลัด
48 | โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันฝ่ายผลเรือน (อปพร.) | √ |  |  | 50000 | 50000 | 0 | 26 ส.ค 67 | 29 ส.ค 67 | สำนักปลัด
49 | โครงการ ทต.บ้านเดื่อร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเดื่อ ฝึกอบร,โครงการลอยตัวเอาชีวิตและแก้ไขปัญหาเด็กจมน้ำ | √ |  |  | 50000 | 50000 | 0 | 10 มิ.ย 67 | 12 มิ.ย 67 | สำนักปลัด
50 | โครงการค่าใช้จ่ายของศูนย์ อปพร. | √ |  |  | 30000 | 30000 | 0 | 10 มิ.ย 67 | 12 มิ.ย 67 | สำนักปลัด
51 | โครงการค่าใช้จ่ายในหน่วยกู้ชีพ | √ |  |  | 30000 | 30000 | 0 | 1 ม.ค 67 | 30 ก.ย 67 | สำนักปลัด
52 | โครงการลดอุบัติเหตุบนท้องถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ | √ |  |  | 30000 | 30000 | 0 | 11 ต.ค 67 | 30 ก.ย 67 | สำนักปลัด
53 | โครงการจัดซื้อวัสดุจราจร | √ |  |  | 30000 | 30000 | 0 | 26 ส.ค 67 | 29 ส.ค 67 | สำนักปลัด
54 | โครงการอุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ อปท | √ |  |  | 15000 | 15,000- | 0 | 1 ต.ค 67 | 30 ก.ย 67 | สำนักปลัด
55 | โครงการประชุมประชาคม | √ |  |  | 20000 | 20000 | 0 | 13 พ.ค 67 | 14 พ.ค 67 | สำนักปลัด
56 | โครงการจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย(อปพร.)และจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย (งานดับเพลิง) | √ |  |  | 80000 | 80001 | 0 | 1 ม.ค 67 | 30 ก.ย 67 | สำนักปลัด
57 | โครงการช่วยเหลือประชาชนเพื่อเยียวยาและฟื้นฟูหลังเกิดภัยฯ | √ |  |  | 100000 | 100000 | 0 | 1 ต.ค 67 | 30 ก.ย 67 | สำนักปลัด
58 | โครงการค่าใช้จ่ายของศูนย์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด | √ |  |  | 20000 | 20000 | 0 | ส.ค 67 |  | สำนักปลัด
ที่ | โครงการ | ผลการดำเนินงาน |  |  | งบประมาณ |  |  | สิ้นสุดโครงการ |  | หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ | หมายเหตุ
|  | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | งบประมาณ ที่ได้รับ | งบประมาณ ที่เบิกจ่าย | งบประมาณ คงเหลือ | เริ่มต้น โครงการ | สิ้นสุด โครงการ
ยุทธศาสตร์ ที่6 ด้านการพัฒนาด้านจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
60 | โครงการอบรมสร้างจิตสำนึกในการกำจัดขยะมูลฝอย | √ |  |  | 30000 | 30000 | 0 | 1 ม.ค 67 | 30 ก.ย 67 | สำนักปลัด
ที่ | โครงการ | ผลการดำเนินงาน |  |  | งบประมาณ |  |  | สิ้นสุดโครงการ |  | หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ | หมายเหตุ
|  | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | งบประมาณ ที่ได้รับ | งบประมาณ ที่เบิกจ่าย | งบประมาณ คงเหลือ | เริ่มต้น โครงการ | สิ้นสุด โครงการ
ยุทธศาสตร์ ที่ 7 ด้านการเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
61 | โครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน | √ |  |  | 50000 | 50000 | 0 | 1 ม.ค 67 | 30 ก.ย 67 | สำนักปลัด
62 | โครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน | √ |  |  | 30000 | 30000 | 0 | 1 ม.ค 67 | 30 ก.ย 67 | กองคลัง
63 | โครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน | √ |  |  | 25000 | 25000 | 0 | 1 ม.ค 67 | 30 ก.ย 67 | กองการศึกษา
ที่ | โครงการ | ผลการดำเนินงาน |  |  | งบประมาณ |  |  | สิ้นสุดโครงการ |  | หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ | หมายเหตุ
|  | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | งบประมาณ ที่ได้รับ | งบประมาณ ที่เบิกจ่าย | งบประมาณ คงเหลือ | เริ่มต้น โครงการ | สิ้นสุด โครงการ
ยุทธศาสตร์ ที่ 7 ด้านการเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
64 | โครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน | √ |  |  | 30000 | 30000 | 0 | 1 ม.ค 67 | 30 ก.ย 67 | กองช่าง
65 | โครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง | √ |  |  | 150000 | 150000 | 0 | 1 ม.ค 67 | 30 ก.ย 67 | กองช่าง
66 | โครงการค่าใช้จ่ายในการรังวัดที่สาธารณะประโยชน์ในเขตเทศบาล | √ |  |  | 20000 | 20000 | 0 | 1 ม.ค 67 | 30 ก.ย 67 | สำนักปลัด
67 | โครงการค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | √ |  |  | 150000 | 150000 | 0 | 1 ม.ค 67 | 30 ก.ย 67 | สำนักปลัด
68 | โครงการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว | √ |  |  | 40000 | 40000 | 0 | 1 ม.ค 67 | 30 ก.ย 67 | สำนักปลัด
69 | โครงการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว | √ |  |  | 5000 | 5000 | 0 | 1 ม.ค 67 | 30 ก.ย 67 | กองการศึกษา
ที่ | โครงการ | ผลการดำเนินงาน |  |  | งบประมาณ |  |  | สิ้นสุดโครงการ |  | หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ | หมายเหตุ
|  | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | งบประมาณ ที่ได้รับ | งบประมาณ ที่เบิกจ่าย | งบประมาณ คงเหลือ | เริ่มต้น โครงการ | สิ้นสุด โครงการ
ยุทธศาสตร์ ที่ 7 ด้านการเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
70 | โครงการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว(งานสาธารณะสุข) | √ |  |  | 20000 | 20000 | 0 | 1 ม.ค 67 | 30 ก.ย 67 | สำนักปลัด
71 | โครงการจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | √ |  |  | 800000 | 800000 | 0 | 1 ม.ค 67 | 30 ก.ย 67 | สำนักปลัด
72 | ค่าจ้างเหมาบริการ | √ |  |  | 350000 | 350000 | 0 | 1 ต.ค 67 | 30 ก.ย 67 | กองการศึกษา
73 | ค่าจ้างเหมาบริการ | √ |  |  | 30000 | 30000 | 0 | 1 ต.ค 67 | 30 ก.ย 67 | กองการศึกษา
74 | ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ | √ |  |  | 500000 | 500000 | 0 | 1 ต.ค 67 | 30 ก.ย 67 | กองช่าง
75 | ค่าจ้างเหมาบริการ | √ |  |  | 396000 | 396000 | 0 | 1 ต.ค 67 | 30 ก.ย 67 | กองคลัง
ที่ | โครงการ | ผลการดำเนินงาน |  |  | งบประมาณ |  |  | สิ้นสุดโครงการ |  | หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ | หมายเหตุ
|  | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | งบประมาณ ที่ได้รับ | งบประมาณ ที่เบิกจ่าย | งบประมาณ คงเหลือ | เริ่มต้น โครงการ | สิ้นสุด โครงการ
ยุทธศาสตร์ ที่ 7 ด้านการเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
76 | ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ | √ |  |  | 756000 | 756000 | 0 | 1 ต.ค 67 | 30 ก.ย 67 | สำนักปลัด
77 | ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ | √ |  |  | 560000 | 560000 | 0 | 1 ต.ค 67 | 30 ก.ย 67 | สำนักปลัด
78 | ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ | √ |  |  | 1296000 | 1296000 | 0 | 1 ต.ค 67 | 30 ก.ย 67 | สำนักปลัด
79 | ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ | √ |  |  | 162000 | 162000 | 0 | 1 ต.ค 67 | 30 ก.ย 67 | สำนักปลัด
80 | ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ | √ |  |  | 20000 | 20000 | 0 | 1 ต.ค 67 | 30 ก.ย 67 | สำนักปลัด
81 | โครงการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ | √ |  |  | 20000 | 20000 | 0 | 1 ม.ค 67 | 30 ก.ย 67 | กองคลัง
ที่ | โครงการ | ผลการดำเนินงาน |  |  | งบประมาณ |  |  | สิ้นสุดโครงการ |  | หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ | หมายเหตุ
|  | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | งบประมาณ ที่ได้รับ | งบประมาณ ที่เบิกจ่าย | งบประมาณ คงเหลือ | เริ่มต้น โครงการ | สิ้นสุด โครงการ
ยุทธศาสตร์ ที่ 7 ด้านการเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
82 | โครงการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ | √ |  |  | 15000 | 15000 | 0 | 1 ม.ค 67 | 30 ก.ย 67 | กองการศึกษา
83 | โครงการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | √ |  |  | 150000 | 150000 | 0 | 1 ม.ค 67 | 30 ก.ย 67 | กองช่าง
84 | โครงการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ | √ |  |  | 15000 | 15000 | 0 | 1 ม.ค 67 | 30 ก.ย 67 | กองช่าง
85 | โครงการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | √ |  |  | 5000 | 5000 | 0 | 1 ม.ค 67 | 30 ก.ย 67 | กองการศึกษา
86 | โครงการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ | √ |  |  | 450000 | 450000 | 0 | 1 ม.ค 67 | 30 ก.ย 67 | กองช่าง
87 | โครงการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ | √ |  |  | 20000 | 20000 | 0 | 1 ม.ค 67 | 30 ก.ย 67 | สำนักปลัด
ที่ | โครงการ | ผลการดำเนินงาน |  |  | งบประมาณ |  |  | สิ้นสุดโครงการ |  | หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ | หมายเหตุ
|  | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | งบประมาณ ที่ได้รับ | งบประมาณ ที่เบิกจ่าย | งบประมาณ คงเหลือ | เริ่มต้น โครงการ | สิ้นสุด โครงการ
ยุทธศาสตร์ ที่ 7 ด้านการเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
88 | โครงการค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | √ |  |  | 30000 | 30000 | 0 | 1 ต.ค 66 | 30 ก.ย 67 | กองการศึกษา
89 | โครงการจัดซื้อวัสดุการเกษตร | √ |  |  | 5000 | 5000 | 0 | 1 ต.ค 66 | 30 ก.ย 67 | สำนักปลัด
90 | โครงการจัดจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซม | √ |  |  | 100,000- | 100,000- | 0 | 1 ต.ค 66 | 30 ก.ย 67 | กองช่าง
91 | โครงการจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | √ |  |  | 100000 | 100000 | 0 | 1 ต.ค 66 | 30 ก.ย 67 | กองช่าง
92 | โครงการรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ | √ |  |  | 20000 | 20000 | 0 | 1 ต.ค 66 | 30 ก.ย 67 | สำนักปลัด
93 | โครงการบำรุงรักษาและซ่อมแซม | √ |  |  | 20000 | 20000 | 0 | 1 ต.ค 66 | 30 ก.ย 67 | กองคลัง
ที่ | โครงการ | ผลการดำเนินงาน |  |  | งบประมาณ |  |  | สิ้นสุดโครงการ |  | หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ | หมายเหตุ
|  | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | งบประมาณ ที่ได้รับ | งบประมาณ ที่เบิกจ่าย | งบประมาณ คงเหลือ | เริ่มต้น โครงการ | สิ้นสุด โครงการ
ยุทธศาสตร์ ที่ 7 ด้านการเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
94 | โครงการค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง | √ |  |  | 5000 | 5000 | 0 | 1 ต.ค 66 | 30 ก.ย 67 | สำนักปลัด
95 | โครงการจัดหาครุภัณฑ์สำนักงานเครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง ระบบอินเวอร์เตอร์ ขนาด 24,000 บีทียู จำนวน 2 เครื่องละ 37,900. บาท | √ |  |  | 78500 | 78500 | 0 | 25 มิ.ย 67 | 1 ก.ค 67 | กองการศึกษาฯ
96 | โครงการจัดงานวันเฉลิม พระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่10 | √ |  |  | 70000 | 70000 | 0 |  |  | สำนักปลัด
97 | โครงการจัดหาครุภัณฑ์การเกษตรเครื่องสูบน้ำมอเตอร์ไฟฟ้า | √ |  |  | 69,200.- | 69,200.- | 0 |  |  | สำนักปลัด
98 | โครงการจัดหาวัสดุยานพาหนะและขนส่ง | √ |  |  | 100000 | 100,000.- | 0 |  |  | สำนักปลัด
ที่ | โครงการ | ผลการดำเนินงาน |  |  | งบประมาณ |  |  | สิ้นสุดโครงการ |  | หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ | หมายเหตุ
|  | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | งบประมาณ ที่ได้รับ | งบประมาณ ที่เบิกจ่าย | งบประมาณ คงเหลือ | เริ่มต้น โครงการ | สิ้นสุด โครงการ
ยุทธศาสตร์ ที่ 7 ด้านการเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
99 | โครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์จำนวน 2 เครื่อง | √ |  |  | 8,200.- | 8,200.- | 0 |  |  | สำนักปลัด
100 | โครงการจัดหาครุภัณฑ์สำนักงาน เก้าอี้สำนักงาน (แบบมีล้อ) | √ |  |  | 10000 | 10000 | 0 |  |  | กองคลัง
101 | โครงการจัดหาครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ | √ |  |  | 10000 | 10000 | 0 |  |  | กองคลัง
102 | โครงการจัดหาครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้กระจกบานเลื่อนกระจก | √ |  |  | 11000 | 11000 | 0 |  |  | กองคลัง
103 | โครงการจัดหาครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้เอกสาร 2 บานเปิด ทึบ | √ |  |  | 13000 | 13000 | 0 |  |  | กองคลัง
ที่ | โครงการ | ผลการดำเนินงาน |  |  | งบประมาณ |  |  | สิ้นสุดโครงการ |  | หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ | หมายเหตุ
|  | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | งบประมาณ ที่ได้รับ | งบประมาณ ที่เบิกจ่าย | งบประมาณ คงเหลือ | เริ่มต้น โครงการ | สิ้นสุด โครงการ
ยุทธศาสตร์ ที่ 7 ด้านการเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
104 | โครงการจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย | √ |  |  | 40000 | 40000 | 0 |  |  | สำนักปลัด
105 | โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้างกล้องวัดระยะด้วยแสงเลเซอร์ | √ |  |  | 16900 | 16900 | 0 |  |  | กองช่าง
106 | โครงการจัดซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง | √ |  |  | 30000 | 30000 | 0 |  |  | สำนักปลัด
107 | โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกฯ | √ |  |  | 4100 | 4100 | 0 |  |  | กองช่าง
108 | โครงการจัดหน่วยบริการเคลื่อนที่เพื่อจัดเก็บภาษีและประชาสัมพันธ์ภาษีท้องถิ่น | √ |  |  | 10000 | 10000 | 0 | 18 ม.ค 67 | 30 เม.ย 67 | กองคลัง
109 | โครงการสำรวจและปรับปรุงข้อมูลภาษีแผนภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน | √ |  |  | 30000 | 30000 | 0 | 15 เม.ย 67 | 30 เม.ย 67 | กองคลัง
110 | โครงการพัฒนาบุคลากรเทศบาลตำบลบ้านเดื่อ | √ |  |  | 30000 | 30000 | 0 | 15 เม.ย 67 | 17 ก.ค 67 | สำนักปลัด
111 | โครงการฝึกอบรมสัมมนาเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม สำหรับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯพนักงานลูกจ้าง ฯลฯ | √ |  |  | 30000 | 30000 | 0 | 15 เม.ย 67 | 17 ก.ค 67 | สำนักปลัด